## Blad1
Arbetsplanering - Arbetsuppgifter bryts ned till deluppgifter om högst tjugo timmar om inte särskild motivation ges i det tillhörande dokumentet "Grupplanering_beskrivning_MALL_20". - Man får lägga till eller ta bort rader/kolumner som man ser passande, men det nämnda innehållet bör finnas i dokumentet.
Vecka | Dag | Uppgiftsbeskrivning | Inriktning | Tidsestimering | Total tid/vecka | Prioritet (1-4) (1 = Högst)
v. 5 (1)
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 6 (2)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 7 (3)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 8 (4)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v.9 (5)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag - Mittredovisning
v. 10 (6)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 11 (7)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 12 (8)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
v. 13 (9)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag - Slutredovisning
Riskanalys
| Riskbeskriving |  | Sannolikhet (1-4) (1=Störst) |  | Konsekvens (1-4) (1=Störst) |  | Åtgärd
| En person sjuk. |  | 4 |  | 1 |  | Kommunicera hur länge man är sjuk, vilket arbete som försenas, diskutera lösningar på eventuella problem
| Konflikter inom grupp. |  | 4 |  | 1 |  | Snacka med leads, ta in en tredje part
| Dålig dator |  | 2 |  | 1 |  | Hitta en annan
| Unity krånglar |  | 4 |  | 2 |  | Backup (Måns fixar)
| Kommunikations problem |  | 4 |  | 2 |  | Möten, större ändringar rapporteras till leads. Leads ansvarar för att denna information kommer till de berörda personerna.
| Ligga efter I tidplan |  | 3 |  | 3 |  | Omplacera resurser för att eventuellt underlätta en flaskhals, alternativt skala ner spelet
| Github krånglar |  | 2 |  | 3 |  | Backup (Måns fixar)
| Hel inriktning sjuk |  | 2 |  | 4 |  | Skala ner spelet
| Skolan brinner ner |  | 1 |  | 4 |  | Arbeta på annan plats
| Inget kaffe… |  | 4 |  | 4 |  | Fika lead fixar kaffe